## Ước Lượng thời gian
STT | Giai đoạn | Tên công việc(chi tiết) | Công việc chi tiết |  |  |  | MO(lạc quan) | ML(bình thường) | MP(bi quan) | EST(Ước lượng) | % | Ngày công | Phương sai S^2 | chi phí nhân công | chi phí dự phòng
1 | 1,0 | Lập kế hoạch cho dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 10% |  | 0.04 | 0 | 0
|  |  | 1.2 Khảo sát ý kiến của khách hàng |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 10% | #NULL! | 0.054444 | #NULL! | #NULL!
|  |  | 1.3 Xây dựng tài liệu cho kế hoạch quản lý dự án |  |  |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% |  | 0.0028444 | 0 | 0
|  |  | 1.4 Xây dựng bản kế hoạch quản lý chất lượng |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | TRUE | 0.027778 | 500000 | 550000
|  |  | 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
|  |  | 1.6 Xây dựng bản kế hoạch quản lý nguồn nhân lực |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 10% | TRUE | 0.04 | 500000 | 550000
|  |  | 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
[11 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2,0 | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
|  |  | 2.2 Xác định yêu cầu cho người dùng(quản lý) |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000 | 605000
|  |  | 2.3 Phân tích yêu cầu của hệ thống |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 8 | 10% | 8.8 | 0.11111 | 4400000 | 4840000
|  |  |  | 2.3.1 Phân tích yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  |  | 5.5 | 8 | 10.5 | 8 | 10% | 8.8 | 0.69444 | 4400000 | 4840000
[5 empty] | 2.3.1.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý quán (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.04 | 825000 | 907500
[5 empty] | 2.3.1.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý thời gian chơi (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.054444 | 825000 | 907500
[5 empty] | 2.3.1.3 Phân tích và đặc tả chức năng thống kê doanh thu theo năm(mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.0044444 | 825000 | 907500
[5 empty] | 2.3.1.4 Phân tích và đặc tả chức năng thanh toán (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.017778 | 825000 | 907500
[5 empty] | 2.3.1.5 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[5 empty] | 2.3.1.6 Phân tích và đặc tả chức năng tích điểm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.027778 | 825000 | 907500
|  |  | 2.4 Thiết kế hệ thống | [6 empty] | 5 | 10% | 5.5 | 0 | 2750000 | 3025000
|  |  |  | 2.4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
|  |  |  | 2.4.2 Thiết kế giao diện |  |  | 1.7 | 3 | 4.3 | 3 | 10% | 3.3 | 0.18778 | 1650000 | 1815000
[5 empty] | 2.4.2.1 Thiết kế giao diện chung |  | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.04 | 825000 | 907500
[5 empty] | 2.4.2.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con |  | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.054444 | 825000 | 907500
|  |  |  | 2.4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
|  |  |  | 2.4.4 Tổng hợpvà hoàn thiện đặc tả |  |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[11 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3,0 | Xây dựng hệ thống | 3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.3 | 0.11111 | 1650000 | 1815000
|  |  | 3.2 Xây dựng module chức năng |  |  |  | 5.7 | 14 | 22.3 | 14 | 10% | 15.4 | 7.6544 | 7700000 | 8470000
|  |  |  | 3.2.1 Xây dựng module quản lý quán |  |  | 3.6 | 9 | 14.4 | 9 | 10% | 9.9 | 3.24 | 4950000 | 5445000
[5 empty] | 3.2.1.1 Xây dựng module quản lý tài khoản( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.2 Xây dựng module quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.3 Xây dựng module quản lý loại đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.4 Xây dựng module quản lý đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.5 Xây dựng module quản lý khách hàng( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 10% | 1.1 | 0.071111 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.6 Xây dựng module quản lý chức vụ ( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.7 Xây dựng module quản lý loại bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.8 Xây dựng module quản lý bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
[5 empty] | 3.2.1.9 Xây dựng module quản lý mã code( thêm, xóa, sửa, tìm, làm mới) |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 10% | 1.1 | 0.071111 | 550000 | 605000
|  |  |  | 3.2.2 Xây dựng module quản lý thời gian chơi( tình thời gian chơi, lọc loại bàn, thêm, sửa, xóa) |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
|  |  |  | 3.2.3 Xây dựng module thống kê doanh thu theo năm |  |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 10% | 1.1 | 0.071111 | 550000 | 605000
|  |  |  | 3.2.4 Xây dựng module thanh toán(chọn khách hàng, chọn mã giảm giá) |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
|  |  |  | 3.2.5 Xây dựng chức năng đăng nhập |  |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000 | 605000
|  |  |  | 3.2.6 Xây dựng chức năng tích điểm giảm giá |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
|  |  | 3.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.2 | 0.11111 | 1100000 | 1210000
4 | 4,0 | Kiểm thử phần mềm | [8 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
|  |  | 4.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  |  | 10.36 | 14 | 17.64 | 14 | 10% | 15.4 | 1.4722 | 7700000 | 8470000
|  |  |  | 4.2.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[5 empty] | 4.2.1.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.1.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
|  |  |  | 4.2.2 Kiểm thử chức năng quản lý quán |  |  | 6.66 | 9 | 11.34 | 9 | 10% | 9.9 | 0.6084 | 4950000 | 5445000
[5 empty] | 4.2.2.1 Kiểm thử quản lý tài khoản( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.1.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.2 Kiểm thử quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.2.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.3 Kiểm thử quản lý loại đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.3.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.4 Kiểm thử quản lý đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.4.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.5 Kiểm thử quản lý khách hàng( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.5.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.6 Kiểm thử quản lý chức vụ ( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.6.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.7 Kiểm thử quản lý loại bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.7.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.8 Kiểm thử quản lý quản lý bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.8.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.8.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.2.9 Kiểm thử quản lý mã code( thêm, xóa, sửa, tìm, làm mới) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[6 empty] | 4.2.2.9.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[6 empty] | 4.2.2.9.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
|  |  |  | 4.2.3 Kiểm thử quản lý thời gian chơi( tình thời gian chơi, lọc loại bàn, thêm, sửa, xóa) |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[5 empty] | 4.2.3.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.3.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
|  |  |  | 4.2.4 Kiểm thử chức năng thống kê |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[5 empty] | 4.2.4.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.4.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
|  |  |  | 4.2.5 Kiểm thử chức năng thanh toán |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[5 empty] | 4.2.5.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.5.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
|  |  |  | 4.2.6 Kiểm thử chức năng tích điểm giảm giá(chọn khách hàng, chọn mã giảm giá) |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000 | 605000
[5 empty] | 4.2.6.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000 | 302500
[5 empty] | 4.2.6.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000 | 302500
|  |  | 4.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000 | 605000
|  |  | 4.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000 | 605000
|  |  | 4.5 Kiểm thử alpha |  |  |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000 | 605000
|  |  | 4.6 Kiểm thử beta |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000 | 605000
[11 empty] | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5,0 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 5.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý quán bi-a |  |  |  | 1.3 | 2 | 2.7 | 2 | 10% | 2.2 | 0.054444 | 1100000 | 1210000
|  |  | 5.2 Mô phỏng hoạt động của quản lý quán bi-a |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.2 | 0.11111 | 1100000 | 1210000
|  |  | 5.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000 | 605000

## chi phí nguyên vật liệu
Các hạng mục |  | số lượng | đơn giá | tổng
Máy chủ |  | 1 | 25000000 | 25000000
Dụng cụ phục vụ | Dụng cụ lau bàn | 7 | 45000 | 315000
| Bàn ghế | 9 | 1850000 | 16650000
| Hệ thống đèn chiếu sáng | 21 | 450000 | 9450000
Dung cụ bảo dưỡng |  | 2 | 225000 | 450000
Phụ kiện bi-a | Chạc cơ | 14 | 350000 | 4900000
| Bàn bi-a | 7 | 20500000 | 143500000
| Gậy bi-a | 28 | 1050000 | 29400000
| Bóng bi-a (bộ) | 8 | 500000 | 4000000 | est/100%*10%+est
| Lơ (hộp) | 1 | 1000000 | 1000000
| Tam giác xếp bóng | 8 | 200000 | 1600000
| Găng tay | 28 | 50000 | 1400000
| Cơ phá | 7 | 7000000 | 49000000
Thuê mặt bằng |  | 1 | 15000000 | 15000000

## vp
Các hạng mục |  | số lượng | đơn giá | tổng
thuê máy |  | 1 | 25000000 | 25000000
năng lượng | nước | 7 | 45000 | 315000
| điện | 9 | 1850000 | 16650000
| wifi | 21 | 450000 | 9450000
Dung cụ bảo dưỡng |  | 2 | 225000 | 450000
Phụ kiện bi-a | Chạc cơ | 14 | 350000 | 4900000
| Bàn bi-a | 7 | 20500000 | 143500000
| Gậy bi-a | 28 | 1050000 | 29400000
| Bóng bi-a (bộ) | 8 | 500000 | 4000000
| Lơ (hộp) | 1 | 1000000 | 1000000
| Tam giác xếp bóng | 8 | 200000 | 1600000
| Găng tay | 28 | 50000 | 1400000
| Cơ phá | 7 | 7000000 | 49000000
Thuê mặt bằng |  | 1 | 15000000 | 15000000

## bảng ước tính chi phí dự án
Giai đoạn | công việc | thời gian thực hiện |  | chi phí nhân công | chi phí văn phòng | chi phí trang thiết bị | chi phí năng lượng | chi phí khác | tổng
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | 1.0 Lập kế hoạch cho dự án | Tue 26/12/23 | Wed 03/01/24 | 3850000
2 | 2.0 Xác định yêu cầu | Thu 04/01/24 | Wed 24/01/24 | 21450000
3 | 3.0 Xây dựng hệ thống | Thu 25/01/24 | Tue 20/02/24 | 23100000
4 | 4.0 Kiểm thử phần mềm | Wed 21/02/24 | Mon 18/03/24 | 30800000
5 | 5.0 Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | Tue 19/03/24 | Mon 25/03/24 | 2750000

## ULTG
STT | Giai đoạn | Tên công việc(chi tiết) | Công việc chi tiết |  |  |  | MO(lạc quan) | ML(bình thường) | MP(bi quan) | EST(Ước lượng) | tổng | % | Ngày công | Phương sai | Chi Phí nhân công | Chi phí dự phòng | Mã nhân công
1 | 1,0 | Lập kế hoạch cho dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000
|  |  | 1.2 Khảo sát ý kiến của khách hàng |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.054444 | 825000
|  |  | 1.3 Xây dựng tài liệu cho kế hoạch quản lý dự án |  |  |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  | 1.4 Xây dựng bản kế hoạch quản lý chất lượng |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
|  |  | 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
|  |  | 1.6 Xây dựng bản kế hoạch quản lý nguồn nhân lực |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000
|  |  | 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
[7 empty] | 3.54 | 7 | 10.46 | 7 |  | 10% | 7.7 | 1.3302 | 3850000
2 | 2,0 | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
|  |  | 2.2 Xác định yêu cầu cho người dùng(quản lý) |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000
|  |  | 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
|  |  |  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
|  |  |  | 2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống |  |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  | 2.4 Xác định yêu cầu phi chức năng |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
[7 empty] | 2.2 | 4 | 5.8 |  |  | 10% | 0 | 0.36 | 0
3 | 3.o | Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý quán (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  |  | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.04 | 825000
|  |  | 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý thời gian chơi (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.054444 | 825000
|  |  | 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng thống kê doanh thu (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.0044444 | 825000
|  |  | 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng thanh toán (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.017778 | 825000
|  |  | 3.5 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
|  |  | 3.6 Phân tích và đặc tả chức năng tích điểm giảm giá (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.027778 | 825000
[7 empty] | 5.5 | 8 | 10.5 |  |  | 10% | 0 | 0.69444 | 0
4 | 4.0 | Thiết kế giao diện | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
|  |  | 4.2 Thiết kế giao diện |  |  |  | 1.7 | 3 | 4.3 | 3 |  | 10% | 3.3 | 0.18778 | 1650000
|  |  |  | 4.2.1 Thiết kế giao diện chung |  |  | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.04 | 825000
|  |  |  | 4.2.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con |  |  | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |  | 10% | 1.65 | 0.054444 | 825000
|  |  | 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
|  |  | 4.4 Tổng hợpvà hoàn thiện đặc tả |  |  |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[7 empty] | 3.54 | 5.5 | 7.46 |  |  | 10% | 0 | 0.42684 | 0
5 | 5.0 | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 |  | 10% | 3.3 | 0.11111 | 1650000
|  |  | 5.2 Xây dựng module chức năng |  |  |  | 5.7 | 14 | 22.3 | 14 |  | 10% | 15.4 | 7.6544 | 7700000
|  |  |  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý quán |  |  | 3.6 | 9 | 14.4 | 9 |  | 10% | 9.9 | 3.24 | 4950000
[5 empty] | 5.2.1.1 Xây dựng module quản lý tài khoản( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.2 Xây dựng module quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.3 Xây dựng module quản lý loại đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.4 Xây dựng module quản lý đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.5 Xây dựng module quản lý khách hàng( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.071111 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.6 Xây dựng module quản lý chức vụ ( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.7 Xây dựng module quản lý loại bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.8 Xây dựng module quản lý bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
[5 empty] | 5.2.1.9 Xây dựng module quản lý mã code( thêm, xóa, sửa, tìm, làm mới) |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.071111 | 550000
|  |  |  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý thời gian chơi( tình thời gian chơi, lọc loại bàn, thêm, sửa, xóa) |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
|  |  |  | 5.2.3 Xây dựng module thống kê doanh thu theo năm |  |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.071111 | 550000
|  |  |  | 5.2.4 Xây dựng module thanh toán(chọn khách hàng, chọn mã giảm giá) |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
|  |  |  | 5.2.5 Xây dựng chức năng đăng nhập |  |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000
|  |  |  | 5.2.6 Xây dựng chức năng tích điểm giảm giá |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
|  |  | 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 10% | 2.2 | 0.11111 | 1100000
6 | 6,0 | Kiểm thử phần mềm |  |  |  |  | 8.7 | 19 | 29.3 | 19 |  | 10% | 20.9 | 11.7878 | 10450000
|  |  | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
|  |  | 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  |  | 10.36 | 14 | 17.64 | 14 |  | 10% | 15.4 | 1.4722 | 7700000
|  |  |  | 6.2.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[5 empty] | 6.2.1.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[5 empty] | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  |  | 6.2.2 Kiểm thử chức năng quản lý quán |  |  | 6.66 | 9 | 11.34 | 9 |  | 10% | 9.9 | 0.6084 | 4950000
[5 empty] | 6.2.2.1 Kiểm thử quản lý tài khoản( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.1.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.2 Kiểm thử quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.2.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.3 Kiểm thử quản lý loại đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.3.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.4 Kiểm thử quản lý đồ ăn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.6.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.5 Kiểm thử quản lý khách hàng( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.5.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.6 Kiểm thử quản lý chức vụ ( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.6.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.7 Kiểm thử quản lý loại bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.7.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.8 Kiểm thử quản lý quản lý bàn( thêm, xóa, sửa, reset) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.8.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.8.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
[5 empty] | 6.2.2.9 Kiểm thử quản lý mã code( thêm, xóa, sửa, tìm, làm mới) |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[6 empty] | 6.2.2.9.1 Viết test case | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[6 empty] | 6.2.2.9.2 Thực hiện kiểm thử | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  |  | 6.2.3 Kiểm thử quản lý thời gian chơi( tình thời gian chơi, lọc loại bàn, thêm, sửa, xóa) |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[5 empty] | 6.2.3.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[5 empty] | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  |  | 6.2.4 Kiểm thử chức năng thống kê |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[5 empty] | 6.2.6.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[5 empty] | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  |  | 6.2.5 Kiểm thử chức năng thanh toán |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[5 empty] | 6.2.5.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[5 empty] | 6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  |  | 6.2.6 Kiểm thử chức năng tích điểm giảm giá(chọn khách hàng, chọn mã giảm giá) |  |  | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.0075111 | 550000
[5 empty] | 6.2.6.1 Viết test case |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0011111 | 275000
[5 empty] | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử |  | 0.34 | 0.5 | 0.66 | 0.5 |  | 10% | 0.55 | 0.0028444 | 275000
|  |  | 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000
|  |  | 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.027778 | 550000
|  |  | 6.5 Kiểm thử alpha |  |  |  | 0.3 | 1 | 1.7 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.054444 | 550000
|  |  | 6.6 Kiểm thử beta |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.017778 | 550000
[7 empty] | 12.66 | 19 | 25.34 | 19 |  | 10% | 20.9 | 4.4662 | 10450000
7 | 7,0 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý quán bi-a |  |  |  | 1.3 | 2 | 2.7 | 2 |  | 10% | 2.2 | 0.054444 | 1100000
|  |  | 7.2 Mô phỏng hoạt động của quản lý quán bi-a |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 10% | 2.2 | 0.11111 | 1100000
|  |  | 7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  |  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 |  | 10% | 1.1 | 0.04 | 550000
[7 empty] | 2.7 | 5 | 7.3 | 5

## Sheet2
STT | Công việc | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
1 | Hoàn thành lập kế hoạch | X | X
2 | Hoàn thành xác định yêu cầu |  | X
3 | Hoàn thành xây dựng hệ thống |  | X | X
4 | Hoàn thành kiểm thử phần mềm |  |  | X
5 | Kết thúc và chuyển giao hệ thống |  |  | X | X